PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nông Văn Sơn | Mã sinh viên | B25DTCN125 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | Thi thử |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý vận hành phòng khám | Quản lý lịch làm việc bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám chính xác và tránh trùng ca |
| Dịch vụ khám bệnh | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám ở khung giờ bác sĩ còn trống, để chủ động chọn thời gian khám phù hợp |
| Quản lý hồ sơ sức khỏe | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để nắm được tình trạng sức khỏe của mình |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| I - Independent | Story gộp quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch và thanh toán; các chức năng có thể phát triển, kiểm thử và phát hành riêng, đồng thời có các phụ thuộc khác nhau |
| S - Small | Phạm vi quá lớn vì bao gồm ít nhất ba chức năng khác nhau, nhiều luồng nghiệp vụ và tích hợp; khó hoàn thành, kiểm thử trong một Sprint |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám trước một ngày, để chuẩn bị và không bỏ lỡ buổi khám |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến cho lượt khám của mình, để hoàn tất thanh toán thuận tiện mà không cần đến quầy |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Lịch làm việc chính xác là nền tảng để lễ tân bố trí khám và tránh trùng ca trong Release 1 |
| US-02 | Must | Đặt lịch theo khung giờ còn trống là luồng để bệnh nhân đặt khám hợp lệ |
| US-03 | Should | Tra cứu kết quả giúp bệnh nhân theo dõi sức khỏe, nhưng có thể triển khai sau luồng đặt lịch cốt lõi |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập; kết quả xét nghiệm thuộc chính bệnh nhân và đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm và chọn kết quả đó | Hệ thống hiển thị kết quả cùng các chỉ số xét nghiệm đã được duyệt |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập và mở kết quả xét nghiệm của chính mình nhưng bác sĩ chưa duyệt kết quả | Bệnh nhân yêu cầu xem kết quả | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt”; không hiển thị các chỉ số hoặc nội dung kết quả |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là tiêu chí cụ thể để nghiệm thu từng User Story. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho các hạng mục được coi là hoàn thành |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám ngày mai, When đến thời điểm nhắc lịch, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch đến bệnh nhân |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã đã được review, kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng và tài liệu được cập nhật |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Độ phức tạp thấp, thao tác xem và cập nhật lịch đơn giản |
| US-02 | 8 SP | Xử lý đặt lịch, kiểm tra trùng giờ và nhiều quy tắc nghiệp vụ |
| US-03 | 5 SP | Cần kiểm tra dữ liệu bệnh nhân và trạng thái duyệt |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point đánh giá tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro. Cách này giúp nhóm so sánh User Story và dự báo tiến độ dựa trên velocity, thay vì phụ thuộc vào thời gian làm việc của từng người

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP/Sprint |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | + Capacity bình thường = 5 Developers x 10 ngày = 50 người-ngày + Sprint 4 có 1 Developer được điều đi nên còn 4 x 10 = 40 người-ngày + Tỷ lệ capacity = 40/50 = 0,8. SP dự kiến = 25 x 0,8 = 20 SP => Đội nên cam kết khoảng 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1 (3 SP) + D2 (8 SP) + D3 (5 SP) + D5 (3 SP) = 19 SP. Chọn theo thứ tự ưu tiên; tổng không vượt mức cam kết 20 SP |
| Sprint Goal | Cho phép bệnh nhân bắt đầu sử dụng ứng dụng để đăng nhập an toàn, đặt lịch theo giờ bác sĩ còn trống và xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt; đồng thời nhận nhắc lịch trước một ngày |
| Lý do lựa chọn | + D1, D2 và D3 đều là Must, tạo thành luồng cơ bản cho bệnh nhân và đáp ứng các quy tắc nghiệp vụ quan trọng + D5 là Should và còn vừa trong capacity sau khi chọn các Must + D4 (8 SP) không thể thêm mà không vượt 20 SP + D6 là Could nên để lại cho Sprint sau |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình danh sách/chi tiết kết quả và trạng thái “Đang chờ duyệt” | UI/UX | 4 |
| Phát triển API/truy vấn lấy kết quả theo bệnh nhân đang đăng nhập; kiểm tra quyền sở hữu và chỉ trả chỉ số khi đã duyệt | Development | 8 |
| Kiểm thử quyền truy cập, kết quả đã duyệt/chưa duyệt và xác nhận không lộ chỉ số khi chưa duyệ | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Ngày 6: thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch = 24 − 10,4 = 13,6 SP còn nhiều hơn kế hoạch => đội đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | + Từ ngày 0 đến ngày 2, thực tế vẫn còn 26 SP, không giảm + Từ ngày 4 đến ngày 6 vẫn đứng ở 24 SP => Công việc có thể chưa hoàn thành/được xác nhận đều đặn hoặc có trở ngại, làm tăng nguy cơ dồn việc cuối Sprint và không đạt mục tiêu |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, Developers cùng xác định các hạng mục đang bị chặn, chia nhỏ công việc còn lại và phối hợp xử lý trở ngại ngay; cập nhật burndown hằng ngày theo phần việc thực sự hoàn thành. Không quy lỗi cho cá nhân |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu chức năng quản lý lịch làm việc đã demo với mục tiêu và tiêu chí chấp nhận; trao đổi phản hồi và cập nhật Product Backlog |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra đúng mục đích, khuyến khích trao đổi và bảo đảm mọi bên hiểu kết quả Sprint |
| Developers | Trực tiếp demo thao tác xem/cập nhật lịch làm việc và giải thích hành vi của hệ thống với các trường hợp được kiểm thử |
| Stakeholders | Quan sát bản demo, phản hồi về khả năng sử dụng và nêu nhu cầu nghiệp vụ như đổi ca giữa các bác sĩ |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

+ Product Owner ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog, làm rõ lợi ích và tiêu chí chấp nhận, sau đó sắp xếp ưu tiên + Yêu cầu không tự động thêm vào Sprint đang chạy => Cách làm này thể hiện nguyên tắc “Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng”, khi phản hồi của Stakeholder được tiếp nhận và ưu tiên theo giá trị

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bổ sung test case cho đổi ca và kiểm tra phát hiện hai bác sĩ bị xếp trùng ca |
| Stop | Ngừng xem bộ dữ liệu mẫu đơn giản là đủ để xác nhận chức năng lịch làm việc |
| Continue | Tiếp tục demo chức năng sớm để phát hiện vấn đề trước khi phát hành, nhưng cần dùng dữ liệu và tình huống thực tế hơn |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung bộ kiểm thử lịch làm việc gồm đổi ca, cập nhật ca và hai bác sĩ trùng khung giờ; chạy tự động hoặc lặp lại trước Review | Developers | + Có ít nhất 1 test case đổi ca và 1 test case trùng ca + Các test đều chạy trước Sprint Review và hệ thống từ chối/làm rõ mọi lịch trùng theo quy tắc đã thống nhất |